## REFERENCIAS
REFERENCIAS
Gerencia I&P (Gerente de Ingenieria y Proyectos de Lineas de Ensamble)
Supervisor Ing. (Sup. de Ingeniería Mecánica, Ingeniería Robótica y VCx)
Supervisor Proy. (Supervisor de Project Managers y Auxiliares de Proyecto)
Supervisor Aut. (Supervisor de Ingeniería de Automatismos)
PM - Proyectos (Project Management)
IA - Ingeniería Automatismos
IM - Ingeniería Mecánica
DS - Diseño Mecánico y Simulación
DA - Diseño Automatismo
PG - Programación PLC
RC - Robótica de Campo
AC - Automatismo de Campo
CO - Departamento de Compras
FA - Fabricación
VC - Virtual Commissioning
HGP - Herramientas de Gestión Prodismo
HGP - HERRAMIENTAS DE GESTIÓN PRODISMO
PLANNINGs
□ Macro
□ Detallado
□ Instalación en Prodismo
□ Instalación en Cliente
□ Semanal
PLANILLAS DE ESTADO
□ Ingenieria y Diseño
□ Automatismo
□ Compras
□ Importaciones
□ Virtual
□ Instalación
□ Robotica
OBJETIVOS SEMANALES
OPEN ISSUES
LISTADO DE PENDIENTES
LISTADO DE REMARCAS

## INICIO
INICIO
Nuevo Proyecto
ANÁLISIS GENERAL DE PROYECTO
(Tamaño, Alcance, Plazos, etc)
OfertaGA
Pliego Cliente
F60- Macro PL
F01 - Acta Reunion
F94 - KickOff Cliente
(R) Gerencia I&P
Supervisores I&P&A
DESIGNACIÓN DE EQUIPO DE PROYECTO
(P.M., Ingeniería, Automatismo, etc)
ANÁLISIS DETALLADO DE PROYECTO
(Lectura completa de Pliegos, Alcances, Ofertas, Procesos, Normas, etc)
OfertaGA
Pliego Cliente
F60-Macro Pl
Info Cliente
(R) Project Manager
Supervisores I&P&A
KICK OFF COMERCIAL
(Reunión de Revisión con Dpto Comercial y Eq. de Proyecto)
(R) Dpto. Comercial
Project Manager
Supervisores I&P&A
Gerencia I&P
(R) Gerencia I&P
Supervisores I&P&A
F02
DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE PROYECTO
(Selección y División de Tareas Internas y Proveedores Posibles)
(R) Gerencia I&P
Supervisores I&P&A
Project Manager
F02
F94
KICK OFF INTERNO
(Reunión de
Presentación de
Proyecto a Todo el
Equipo de Trabajo y Areas Intervinientes)
KICK OFF CLIENTE
(Reunión de
Presentación de
Equipos, Repaso de Alcance,
Visita a Planta, Planeamiento y pedido de Información)
F02
F94
F46
Gerencia I&P
Supervisores I&P&A
(R) Project Manager
Ing. Automatismos
Ing. Mecánica
Ing. Robotica
Gcia. Fabricación
Gcia. Compras
F02
F94
F46
Gerencia I&P
Supervisores I&P&A
(R) Project Manager
(O) Auxiliares
(O) Ing. Automatismos
(O) Ing. Mecánica
(O) Robotica
F01
F94
F47
IM
IA
F46 - Estrategia de Proyecto
F02 - Resumen y Particularidades de Proyecto
F94-Planila KickOff- Organigrama de Proyecto
PM

## PROJECT MANAGEMENT
PM
PROJECT MANAGEMENT
PLANIFICACION DETALLADA DE PROYECTO
(Planning Macro + Detallado+Plan de Reuniones Estrategicas)
(R) Project Manager
Supervisor Proy.
REALIZAR PLANILLAS DE ESTADO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO
REUNION DE PROYECTO SEMANAL
(Reunión de Revisión de Proyecto, Ordenamiento de Prioridades e Información)
PRESUPUESTO
Planning Cliente
Planning Macro Comercial
F46-Estrategia de Proyecto
APROBACIÓN DE PLANIFICACIÓN
Está OK?
CORRECCIÓN
Supervisor Proy.
Supervisor Aut.
Supervisor Ing.
Gerente I&P
(R) Project Manager
Supervisor Proy.
F60
F62
REVISIÓN SEMANAL DE PLANNING DETALLADO Y ACTUALIZACIÓN
DE AVANCE
PUBLICACIÓN AL RESTO DE AREAS Y AL CLIENTE
Está OK?
Project Manager
Project Manager
ACTUALIZACIÓN DE ESTADO DE PROYECTO SEMANAL
REALIZAR LISTADO DE PENDIENTES Y OPEN ISSUES
ACTUALIZACIÓN SEMANAL
ASEGURAR LA REALIZACIÓN DE REUNIONES ESTRATEGICAS
KICK OFFs
□ Comercial
□ Interno
□ Cliente
□ Proveedor de Diseño
□ Proveedor de Automatismo
□ Programación PLC
LANZAMIENTOS
□ Mecánico
□ Robótica de Campo
□ Automatismo de Campo
DESIGN REVIEWS
□ Proceso (Interno)
□ Process Simulate (Interno)
□ Cliente
BUYOFF VIRTUAL
Realizar Pruebas y Chequeos en Celda Virtual.
REUNIONES TECNICAS ESPECIFICAS
□ Layout Mecánico
□ Layout Seguridades
□ Layout Automatismos
□ Layout FINAL
□ Secuencias de Dispositivos
□ Flujo de Celda
ORGANIZACIÓN DE ENVIO E INSTALACIÓN EN CLIENTE
(Definición de Estrategia, Planning de Instalación, Recursos, Particularidades, Secuencia de Armado, Camiones, medios de Elevación, etc.)
REUNIONES DIARIAS DE PLANTA PRODISMO
(Reunión de Coordinación de Actividades de Piso en Planta Prodismo)
REUNIONES DIARIAS DE PLANTA CLIENTE
(Reunión de Coordinación de Actividades de Piso en Try out)
REVISIÓN DE OBJETIVOS SEMANALES
(Conjuntamente con otras Areas, segun etapa del proyecto)
PUBLICAR NUEVOS OBJETIVOS SEMANALES
(Interno y Proveedores)
(R) Project Manager
Supervisores I+O+A
(O) Gerente I&P
Y Segun Etapa del Proyecto:
Compras
Ing. Mec / Aut / Rob
Fabricación
Comercio Exterior
Recursos Humanos
(R) Project Manager
Proveedores Involucrados
Dueño de OT Mec
Dueño de OT Aut
Dueño de OT Rob
Supervisores de Planta
(O) Supervisores I+O+A
(O) Gerentes
(R) Project Manager
Dueño de OT Mec
Dueño de OT Aut
Dueño de OT Rob
Proveedores Involucrados
(O) Gerente Prodismo
HGP
HGP
HGP
Pizarra
HGP
Pizarra
REUNION DE AUTOMATISMOS SEMANAL
(Reunión de Revisión de Automatismo, Ordenamiento de Prioridades e Información)
(R) Ing. Automatismos
Proveedor de Automatismos
Project Manager
(O)Supervisores Aut.
(O) Gerente I&P
HGP
HGP
REVISIÓN DE PRESUPUESTO COMERCIAL (F16)
REALIZAR APERTURA DE BUDGET X RUBRO Y EQ. ESPECIFICOS
Se corresponde con Alcance y Cantidades?
REALIZAR ADD&DELETES EN CONJUNTO CON DPTO. COMERCIAL
REALIZAR NUEVO PRESUPUESTO INTERNO
CALCULAR TARGETS PRINCIPALES
□ Construcción Mecánica
□ Estandares Mecánicos
□ Equipos Especiales
□ Materiales de Automatismos
□ Horas Internas
□ MO Robótica
□ MO Automatismo
□ Diseño y Simulación
□ Inst. de Servicios
□ Horas TryOut
□ MO de Terceros Especiales
□ Embalaje y Transporte
COMPARACIÓN DE BUDGET VS TARGET
El Target es Menor al Disponible?
COMPARTIR TARGETS CON QUIENES LO REQUIERAN
REVISAR ESTRATEGIAS Y ACCIONES POSIBLES DE MEJORA, PARA ALCANZAR OBEJTIVOS
CO
IM
IA
FA
RC
(R) Project Manager
Supervisor Proy.
Gerente I&P
(R) Project Manager
Supervisor Proy.
(R) Project Manager
Supervisor Proy.
(R) Project Manager
Supervisor Proy.
(R) Project Manager
Supervisor Proy.
(R) Project Manager
Supervisor Proy.
Supervisor Aut.
Supervisor Ing.
Supervisor Rob.
Gerente Fabricación
Gerente Compras
Gerente I&P
(R) Project Manager
Supervisor Proy.
(R) Project Manager
Supervisor Proy.
Gerente I&P
F80sem - Planilla de Estado
F62-Pl Detallado
F46-Estrategia de Proyecto
Add&Del
Presupuesto Interno
Presupuesto Interno
Presupuesto Interno
SI
NO
NO
SI
NO
SI
Project Manager
Project Manager
Objetivos Semanales
SI
NO
AC

## ING. AUTOMATISMO
INGENIERÍA AUTOMATISMOS
IA
PRE INGENIERIA DE DISPOSITIVOS
- Detalle de conexionado
XLS - Lista de materiales anticipada:
- CPX
- Módulos IO
- Cables de alimentación
- Cables de red
- Cables de sensores
- Conectores neumáticos
- Mangueras/tubos neumáticos
- Bandejas
PRE INGENIERIA DE CELDA
- Layout de Soportes
- Layout de puesta a tierra
XLS - Lista de materiales anticipada:
- Soportes
- Buloneria
- Barras de puesta a tierra
- Cables de puetsa a tierra
PRE INGENIERIA DE CELDA
- Layout de bandejas
- Layout de servicios
- Cálculos de consumos
XLS - Lista de materiales anticipada:
- Cables de potenica, control y red de celda
- Mangueras y conexionado neumático
- Bandejas
- Cañeria
PRE INGENIERIA DE CELDA
- Layout de control & seguridad
- Panel de conexionado
- Cálculos de distancias seguras
XLS - Lista de materiales anticipada:
- Tableros
- Elementos de control
- Elementos de seguridad
DESIGN REVIEW CON CLIENTE
REALIZAR CORRECCIONES DE DISEÑO
F73-Informe de remarcas
CARGA LDM ANTICIPADA EN SIP
CO
Está Aprobada x Cliente?
SI
NO
DESIGN REVIEW CON CLIENTE
REALIZAR CORRECCIONES DE DISEÑO
F73-Informe de remarcas
CARGA LDM ANTICIPADA EN SIP
CO
Está Aprobada x Cliente?
SI
NO
DESIGN REVIEW CON CLIENTE
REALIZAR CORRECCIONES DE DISEÑO
F73-Informe de remarcas
CARGA LDM ANTICIPADA EN SIP
CO
Está Aprobada x Cliente?
SI
NO
DESIGN REVIEW CON CLIENTE
REALIZAR CORRECCIONES DE DISEÑO
F73-Informe de remarcas
CARGA LDM ANTICIPADA EN SIP
CO
Está Aprobada x Cliente?
SI
NO
ANALISIS DE ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CLIENTE
Info Cliente
ANÁLISIS INFORMACIÓN DE PROCESO
(Layout, Flujo, Producto, Equipos, Procesos Especiales, etc)
DESARROLLAR HGP de INGENIERÍA
(Planninng Detallado, Planilla de Estado, Objetivos Semanales, Pendientes)
CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y/O EJECUCIÓN DE OBRA
(Realizar Targets de Horas + Pliego de pedido de Cotización + Negociación)
KICKOFF CON PROVEEDOR DE DISEÑO / EJECUCIÓN DE OBRA
(Explicación de Proceso, Estandars, Pautas, Repaso de Alcances y Cronograma)
DA
F53 - Diagrama de Flujo
F62 - Planning Detallado
F80 - Planilla de Estado
F67 - Objetivos Semanal
F68 - Listado de Pendientes
Nota de Pedido
(R) Supervisor Aut.
Ingeniería Aut.
(R) Supervisor Aut.
Ingeniería Aut.
Project Manager
Gerente I&P
Supervisor Aut.
(R) Ingeniería Aut.
Automatismo Planta
Project Manager
Gerente I&P
Supervisor Aut.
(R) Ingeniería Aut.
Project Manager
Supervisor Aut.
(R) Ingeniería Aut.
Supervisor Aut.
(R) Ingeniería Aut.
Supervisor Aut.
(R) Ingeniería Aut.
Supervisor Aut.
(R) Ingeniería Aut.
Project Manager
Supervisor Aut.
(R) Ingeniería Aut.
Supervisor Aut.
(R) Ingeniería Aut.
Supervisor Aut.
(R) Ingeniería Aut.
Supervisor Aut.
(R) Ingeniería Aut.
Project Manager
Supervisor Aut.
(R) Ingeniería Aut.
Supervisor Aut.
(R) Ingeniería Aut.
Supervisor Aut.
(R) Ingeniería Aut.
Supervisor Aut.
(R) Ingeniería Aut.
Project Manager
Supervisor Aut.
(R) Ingeniería Aut.
Supervisor Aut.
(R) Ingeniería Aut.
Supervisor Aut.
(R) Ingeniería Aut.
(R) Supervisor Aut.
Ingeniería Aut.
PPT - Layout de control & seguridad
XLS - Panel de conexionado
XLS - Cálculos de distancias seguras
PPT - Layout de bandejas
PPT - Layout de servicios
XLS - Cálculos de consumos
PPT - Layout de Soportes
PPT - Layout de puesta a tierra
PPT - Detalle de conexionado
XLS - Secuencias
XLS - Lista de Materiales anticipada

## DISEÑO AUTOM.
DA
DISEÑO DE AUTOMATISMOS
DISÑO DE PLANOS DE CELDA EN EPLAN
Revisión Prodismo OK?
Corrección de Remarcas
Diseñador
(R) Ing. Automatismos
Diseñador
(R) Ing. Automatismos
Diseñador
(R) Ing. Automatismos
Supervisor Automatismos
(O) Project Manager
F73 - Informe Remarcas
PPT - Layout de control & seguridad
XLS - Panel de conexionado
XLS - Cálculos de distancias seguras
PPT - Layout de bandejas
PPT - Layout de servicios
XLS - Cálculos de consumos
PPT - Layout de Soportes
PPT - Layout de puesta a tierra
XLS - Lista de materiales anticipada
SI
NO
DESIGN REVIEW CON CLIENTE
REALIZAR CORRECCIONES DE DISEÑO
F73-Informe de remarcas
Está Aprobada x Cliente?
SI
NO
Supervisor Aut.
(R) Ingeniería Aut.
Project Manager
Supervisor Aut.
(R) Ingeniería Aut.
DISÑO DE PLANOS DE DISPOSITIVOS EN EPLAN
Revisión Prodismo OK?
Corrección de Remarcas
Diseñador
(R) Ing. Automatismos
Diseñador
(R) Ing. Automatismos
Diseñador
(R) Ing. Automatismos
Supervisor Automatismos
(O) Project Manager
F73 - Informe Remarcas
SI
NO
PPT - Detalle de conexionado
XLS - Secuencias
GENERAR LDM DE INGENIERIA Y CARGARLA EN SIP
CO
Sup Automatismo
(R) Ing. Automatismos
GENERAR LDM DE INGENIERIA Y CARGARLA EN SIP
CO
Sup Automatismo
(R) Ing. Automatismos
DISEÑO FINAL
LANZAMIENTO AUTOMATISMO DE CAMPO
(Explicación de Proceso, Estandars, Pautas, Repaso de Alcances y Cronograma, Planos, Etc.)
VC
AC
KickOff Interno
PPT - Layout de control & seguridad
XLS - Panel de conexionado
XLS - Cálculos de distancias seguras
PPT - Layout de bandejas
PPT - Layout de servicios
XLS - Cálculos de consumos
PPT - Layout de Soportes
PPT - Layout de puesta a tierra
ZW1 + PDF - Planos Eplan
XLS - Lista de materiales de ingenieria
XLS - Listado de Identificaciones
XLS - Placarding
XLS - Planing detallado
Diseñador
(R) Ing. Automatismos
(R) Project manager
Ing. Automatismos
Supervisor Aut.
Supervisores de Planta
Eq. Automatismo Campo
Proveedor Instalaciones
(O) Gerente Fabricación
(O) Gerente I&P
ZW1 + PDF - Planos Eplan
XLS - Listado de Identificaciones
XLS - Placarding
DISEÑO DE INSTALACIONES Y/O SERVICIOS
RELEVAMIENTO DE INSTALACIONES Y ZONAS EN CLIENTE
DISEÑO DE BAJADAS Y VALIDACION DE CALCULO DE CONSUMOs
(Aire/Agua/Potencia/Gas
/Iluminación)
Revisión Prodismo OK?
Corrección de Remarcas
F73 - Informe Remarcas
Aprobación de Cliente OK?
PLANOS DE DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS
(Cañerias, Bandejas, Cableados, etc)
(Diseño 3D en caso de ser necesario)
DESIGN REVIEW CON CLIENTE
CARGA LDM DE INGENIERIA EN SIP
KICK OFF PROVEEDOR DE SERVICIOS
(Explicación de Instalación, Estandars, Pautas, Repaso de Alcances y Cronograma, Planos, Etc.)
DWG - Layout 2D
DWG - Detalles de soporteria
XLS - Lista de materiales
XLS - Calculos de Consumo
XLS - Listado de Identificaciones
XLS - Placarding
XLS - Planning detallado
CO
(R) Ing. Automatismos
Supervisor Automatismos
Project Manager
Supervisor Proy.
(O) Gerencia I&P
Supervisor Aut.
(R) Ingeniería Aut
DWG - Layout 2D
DWG - Detalles de soporteria
XLS - Lista de materiales
XLS - Calculos de Consumo
XLS - Listado de Identificaciones
XLS - Placarding
DWG - Layout 2D
AC
SI
NO
NO
PPT - Layout de servicios
XLS - Cálculos de consumos
DISEÑO FINAL
Planos y Esquemas Finales, LDM, Información Asociada
Diseñador
Supervisor Aut.
(R) Ingeniería Aut
SI
Supervisor Aut.
(R) Ingeniería Aut
Diseñador
Supervisor Aut.
(R) Ingeniería Aut
Diseñador
Supervisor Aut.
(R) Ingeniería Aut
Diseñador
Supervisor Aut.
(R) Ingeniería Aut
Diseñador
Supervisor Aut.
(R) Ingeniería Aut
Diseñador
Supervisor Aut.
(R) Ingeniería Aut
Diseñador
Supervisor Aut.
(R) Ingeniería Aut
CHECK LIST DISPOSITIVOS
CHECK LIST CELDAS
Diseñador
(R) Ing. Automatismos
Diseñador
(R) Ing. Automatismos

## ING. MECANICA
INGENIERÍA MECÁNICA
ANALISIS DE ESPECIFICACIONES Y NORMAS DE CLIENTE
Info Cliente
ESTUDIOS DE PROCESOS
(Realizar Análisis de Producto, Tiempos, Layout, etc)
GENERACIÓN DE PAUTAS DE DISEÑO
(Especificaciones Mecánicas, Materiales, Estandares, Bulonería, Colores, etc.)
DESIGN REVIEW INTERNO
DE PROCESO
El Proceso PRODISMO está OK?
DESIGN REVIEW CON CLIENTE
El Proceso está Aprobado x Cliente?
KICKOFF CON PROVEEDOR DE DISEÑO / SIMULACIÓN
(Explicación de Proceso, Estandars, Pautas, Repaso de Alcances y Cronograma)
DESARROLLAR HGP de INGENIERÍA
(Planninng Detallado, Planilla de Estado, Objetivos Semanales, Pendientes)
CONTRATACIÓN DE DISEÑO Y/O SIMULACIÓN
(Realizar Targets de Horas + Pliego de pedido de Cotización + Negociación)
Info Cliente
Normas Prodismo
Info Cliente
Producto
F60 - Pl Macro
F62 - Pl Detallado
DS
(R) Supervisor Ing.
Ing. Mecánica
Project Manager
Ing. Mecánica
Project Manager
(R) Ing. Mecanica
Project Manager
Supervisor Ing.
Gerente I&P
(R) Project Manager
Supervisor Ing.
Ing. Mecánica
Supervisor Ing.
(R) Ing. Mecánica
(R) Supervisor Ing.
Ing. Mecánica
Project Manager
(R) Supervisor Ing.
Ing. Mecánica
(R) Supervisor Ing.
Ing. Mecánica
Gerente I&P
IM
F46
RE ESTUDIO Y CORRECCIONES
F50 - Hoja de Proceso y TC
F53 - Diagrama de Flujo
F57 - Simul8
F59 - AMFE
Carpeta de Pautas de Diseño
Especificaciones Particulares
F62 - Pl Detallado
F80 - Planilla de Estado
F67 - Objetivos Semanal
Nota de Pedido
F62
F01
F47
F01
IA
Carpeta de Pautas de Diseño
F50, F53, F59, F62
Carpeta de Pautas de Diseño
- Kick off
- Información de Proceso y Layout
- Lista de Disp. y OTs
- Especificaciones Particulares
- Documentos Estandar
- Producto
- Datums
- Lista de Robots
- Listado de Pinzas
- Componentes Estandar
- Dispositivos de Referencia
- Lista y Ejemplos de Entregables
- Etc
SI
NO
SI
SI
NO

## DISEÑO Y SIM
DS
DISEÑO Y SIMULACIÓN
DISEÑO 3 DE CONCEPTO
(Datuming, Pasaje de Herramientas, Posición de Piezas, Clamps, etc)
Diseñador
(R) Ing. Mecánica
Revisión Prodismo OK?
REALIZAR REMARCAS / CORRECCIONES
DISEÑO 3D PRODISMO
(Diseño Liviano con Datuming, Producto, Ergonomía, Pasaje Herramientas)
Revisión Prodismo OK?
REALIZAR REMARCAS DE DISEÑO
DESIGN REVIEW CON CLIENTE
Revisión de Diseño con Cliente OK?
REALIZACIÓN DISEÑO FINAL
(Diseño 3D y 2D completo + Información Asociada)
OK?
CONTROL DE DISEÑOS Y INFORMACIÓN ASOCIADA
REALIZAR REMARCAS DE DISEÑO
ENTREGA DE INFORMACIÓN A COMPRAS Y CARGA EN SIP
ENTREGA DE INFORMACIÓN A ING. AUTOMATISMOS
ENTREGA DE INFORMACIÓN A METROLOGÍA Y FAB.
Ing. Mecánica
(R) Project Manager
Supervisor Ing.
(O) Gerente I&P
Diseñador
(R) Ing. Mecánica
Auxiliar
Project Manager
(R) Ing. Mecánica
Auxiliar
Project Manager
(R) Ing. Mecánica
Project Manager
(R) Ing. Mecánica
Project Manager
(R) Ing. Mecánica
Project Manager
(R) Ing. Mecánica
Project Manager
ARMADO DE CELDA 3D EN PS (Disposición de Robots, Equipos, Etc según Layout base)
SIMULACIÓN DE TRAYECTORIAS FINALES
CINEMATICA DISPOSITIVOS Y GRIPPERS
DESIGN REVIEW INTERNO DE PROCESO COMPLETO
Simulación y Proceso Aprobado?
REALIZAR CORRECCIONES
ANÁLISIS DE TIEMPO
CICLO INDIVIDUAL
VC
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
(Alcance de Robots, Payloads, Modelos, Interferencias, Alturas, etc)
Factibilidad OK?
RE ESTUDIO
Diseñador
(R) Ing. Mecánica
Diseñador
(R) Ing. Mecánica
Diseñador
(R) Ing. Mecánica
Simulador
Ing. Mecánica
(R) Ing. Robotica
Simulador
Ing. Mecánica
(R) Ing. Robotica
(R) Ing. Robotica
Ing. Mecánica
Ing. Robotica
Ing. Mecánica
(R) Project Manager
Supervisor Ing.
Supervisor Proy.
(O) Gerente I&P
F47-Open Issues
F73 - Informe de Remarcas
F47-Open Issues
F73 - Informe de Remarcas
Archivos 3D
Planos 2D
Oxicortes
Lista de Materiales
Estudio de Ergonomía
Archivo de Copiado
Secuencia de Funcionamiento
Calculos
Check List
Luz de Chapa
-Especificaciones Particulares
-F53 Flujograma proyecto de celda
Payloads
Listado de Robots
Layout Optimizado
Listado de Pinzas
WQR
Payloads Finales
Layout Actualizado
Alturas de Bases
Interferencias
Interlocks
Secuencia de Soldadura Final
(R) Project Manager
Ing. Mecánica
Ing. Robótica
(O) Supervisor Ing.
(O) Supervisor Proy.
(R) Ing. Robotica
Ing. Mecánica
(R) Ing. Robotica
Ing. Mecánica
(R) Ing. Robotica
Ing. Mecánica
Project Manager
Ing. Robotica
Ing. Mecánica
(R) Project Manager
Supervisor Ing.
Supervisor Proy.
(O) Gerente I&P
Check List Diseño
Check List Simulación
(R) Ing. Robotica
Ing. Mecánica
CONTROL DE DISEÑOS Y INFORMACIÓN ASOCIADA
Archivos 3D
Planos 2D
Oxicortes
Lista de Materiales
Pinzas y Herr.
Eq. Especiales
F47-Open Issues
F73 - Informe de Remarcas
Layout
Archivos 3D Jt
Secuencia Funcionamiento
Archivos 3D
Luz de Chapa
Producto 3D Limpio
Informe Medición std Cliente
Modelo Planilla Shims
Especificaciones Particulares
LANZAMIENTO
(Reunión de Presentación Detallada del Proyecto y Entrega de Información al Resto de Areas)
(R) Project Manager
Supervisor Ing.
Supervisor Proy.
Supervisor Aut.
Compras
Gte. de Compras
Fabricación
Gte. de Fabricación
(O) Director Industrial
PPT Lanzamiento
CO
FA
IA
(R) Ing. Robotica
Ing. Mecánica
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO

## VIRTUAL COMM
VC
VIRTUAL
COMMISSIONING
CREACIÓN DE ENTORNO VIRTUAL
(Sensores, Señales, Tags, etc)
CONFIGURACIÓN ROBOTS
(Señales Htas, Frames, Tools, Mov., Vel, etc)
PROGRAMA DE ROBOT
(Macros, Interferencias, Cubos, RCS, etc)
ARMAR PANEL DE SIMULACIÓN DE SEÑALES
(Para VCx)
Programas Revisados OK?
REALIZAR CORRECCIONES
KICKOFF CON
PROGRAMADOR DE PLC
(Explicación de Proceso, Estandars, Flujos, Normas, Modelos, Ejemplos, Cronograma, Etc.)
ARMADO DE HARDWARE EN PROGRAMA
DISEÑO DE SAFETY EN PROGRAMA
PROGRAMACIÓN DE CONTROL
PROGRAMAS DE HMIs
REALIZAR CORRECCIONES
ARMAR TABLEROS VIRTUALES (Para VCx)
COMPROBACIONES
(Movimientos Modo Manual, Sensores y Señales, Carga y Descarga Piezas, etc)
TESTEO DE SEGURIDADES
Sistema Funcionando y Optimizado?
INTERCONEXION DE SISTEMAS
PUESTA EN AUTOMATICO
VIRTUAL (Verificacion Logica Funcionamiento, Dry Run, etc)
DEBUG DE LÍNEA
(Mejoras, Depurado, Tiempo ciclo, etc)
DESCARGA DE OLPs DE ROBOTS, PLC y HMIs
REALIZAR CORRECCIONES
Check List OLP Robots
Ing. Robótica
Ing. Robótica
Ing. Robótica
Ing. Robótica
Ing. Robótica
Robotica de Campo
Supervisor Ing.
Ing. Mecánica
Ing. Robótica
Softwarista
(R) Ing. Automatismos
Ing. Mecánica
Supervisor Aut.
Supervisor Ing.
Project Manager
Softwarista
(R) Ing. Automatismos
Softwarista
(R) Ing. Automatismos
Softwarista
(R) Ing. Automatismos
Softwarista
(R) Ing. Automatismos
REVISIÓN / CONTROL 50%
Programas Revisados OK?
REVISIÓN / CONTROL 100%
Programas Revisados OK?
REALIZAR CORRECCIONES
(R) Ing. Automatismos
Supervisor Aut.
Softwarista
(R) Ing. Automatismos
Softwarista
(R) Ing. Automatismos
Softwarista
Ing. Robótica
(R) Ing. Automatismos
Softwarista
Ing. Robótica
(R) Ing. Automatismos
Softwarista
Ing. Robótica
(R) Ing. Automatismos
Softwarista
Ing. Robótica
(R) Ing. Automatismos
Softwarista
Ing. Robótica
(R) Ing. Automatismos
Ing. Mecánica
Softwarista
Ing. Robótica
Ing. Automatismos
Softwarista
Ing. Robótica
Ing. Automatismos
BUY OFF VIRTUAL
(Reunión de Revisión de Funcionamiento y Análisis del mismo)
(R) Project Manager
Softwarista
Ing. Robótica
Ing. Automatismos
Supervisor Aut.
Supervisor Proy.
Supervisor Ing.
Gerencia I&P
Robótica de Campo
Check List PLC
Planos EPLAN
Especificaciones y Normas de Clientes
Planos EPLAN
F53 Flujograma de celda
Especif. y Normas de Clientes
Ejemplos de Programas
Check List PLC
Check List PEPE VCx
o Check List Cliente
RC
PG
LANZAMIENTO
ROBOTICA DE CAMPO
(Entrega de Información, Explicación de Proceso, Particularidades, etc.)
(R) Ing. Robótica
Supervisor Rob.
Eq. Robótica de Campo
OLPs Robots
Secuencias de Soldadura
Informes PayLoads
Datos de Tools y Frames
Descargas DCS y Cubos
Reporte Tpo Ciclo
Videos HTML
PPT Lanzamiento
SI
NO
SI
NO
SI
NO
SI
NO
Softwarista
(R) Ing. Automatismos
Softwarista
(R) Ing. Automatismos